แผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

............................................

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้พิจารณาร่างแผนการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2568 ครั้งที่ 3/2567 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   30   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕67

(นายอุทัย   พวงลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายจัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2568 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

สารบัญ

เรื่อง                   							 			หน้า

ส่วนที่ 1

บทนำ											2

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน							2		ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน							3		ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน								4

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม								6

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)					7

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาร (แบบ ผด.02)						10

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					10

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน						10

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและแก้ปัญหาความยากจน 		12

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป						12

2.2.แผนงานการศึกษา							13

2.3.แผนงานสาธารณะสุข						17

2.4.แผนงานสังคมสงเคราะห์						20

2.5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					21

2.6.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				24

2.7.แผนงานงบกลาง							25

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย 		26

การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป						26

3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน					27

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ		29

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1.แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				29

4.2.แผนงานการเกษตร							31

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี 	34

ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน

5.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป						34

5.2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				35

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาส	38

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

6.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป						38

ส่วนที่ 1	บทนำ

ส่วนที่  1  บทนำ

1.1  บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖3 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย  ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำ เนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำ เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1   บทนำ  ประกอบด้วย   											1) บทนำ 												2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน									3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 									4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 							ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 									1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                      					 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)            							 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(ผด. 02/1)

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.	ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2.	มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. 	เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. 	ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. 	สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

6. 	สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 7 | 6.86 | 965,000 | 14.55 | กองช่าง |
| รวม | 7 | 6.86 | 965,000 | 14.55 |  |
| 2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 2.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.2.แผนงานการศึกษา 2.3.แผนงานสาธารณะสุข 2.4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.6.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.7.แผนงานงบกลาง | 1 16 10 2 13 2 4 | 0.98 15.68 9.80 1.96 12.74 1.96 3.92 | 15,000 978,940 230,000 40,000 215,000 40,000 2,880,600 | 0.22 14.76 3.46 0.60 3.24 0.60 43.45 | สำนักปลัด |
| รวม | 48 | 47.05 | 4,399,540 | 66.36 |  |
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 4 | 0.98 3.92 | 20,000 110,000 | 0.30 1.65 | สำนักปลัด |
| รวม | 5 | 4.90 | 130,000 | 1.96 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4.1.แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4.2.แผนงานการเกษตร | 6 10 | 5.88 9.80 | 110,000 235,000 | 1.65 3.54 | สำนักปลัด |
| รวม | 16 | 15.68 | 345,000 | 5.20 |  |
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 5.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 5.2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 11 | 0.98 10.78 | 20,000 275,000 | 0.30 4.14 | สำนักปลัด |
| รวม | 12 | 11.76 | 295,000 | 4.44 |  |
| 6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 6.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14 | 13.72 | 495,000 | 7.46 | สำนักปลัด,กองคลัง |
| รวม | 14 | 13.72 | 495,000 | 7.46 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 102 | 100 | 6,629,540 | 100 |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.2  แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการผู้ปกครองและครูประสานสัมพันธ์พัฒนาหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย | จัดประชุมผู้ปกครองและครูเพื่อประสานสัมพันธ์พัฒนาหนูน้อย | 10,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาการจัดทำนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย | นำนวัตกรรม มาส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก | 30,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการเรียนรู้ขนมพื้นบ้านล้านนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย | จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้านล้านนา ให้กับเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 2,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย | จัดกิจกรรมการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 1,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก๋ายน้อย | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก๋ายน้อย | 46,380 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเงาะ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเงาะ | 92,760 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า | 77,300 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมเรียนรู้ขั้นตอนของประเพณีการถวายเทียนพรรษา | 3,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองก๋าย | จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำกระทง | 1,500 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย | จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 30,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย | จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีละ 1 ครั้ง | 1,500 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านก๋ายน้อย ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | อุดหนุนโรงเรียนบ้านก๋ายน้อย ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | 80,000 | โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเหล่า ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่า ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | 476,000 | โรงเรียนวัดบ้านเหล่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการชุมชนรักการอ่าน | จัดมุมอ่านหนังสือ จำนวน 5 หมู่บ้าน | 47,500 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ อย่างน้อย ปีละ 1 กิจกรรม | 50,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.3  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | ตรวจสอบคุณภาพน้ำ | 20,000 | พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | อบรมให้ความรู้ถึงโทษและภัยของยาเสพติด | 15,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ | 20,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์และให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์ | รณรงค์และให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์ | 5,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | รณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 40,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพประชาชน | อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพประชาชน | 10,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1,2,3,4,5 ตามโครงการในพระราชดำริ | เงินอุดหนุนตามโครงการดังนี้ | 100,000 | หมู่ 1,2, 3,4,5 ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | กิจกรรมอบรมให้ความรู้การฝึกการปฏิบัติการส่งเสริมการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ | 20,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี | จัดกิจกรรมการแสดงของเด็ก การมอบรางวัล | 60,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ยุติการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี | รณรงค์ยุติการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี | 10,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการส่งเสริมกลุ่มจักสาน บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 1 | ส่งเสริมกลุ่มจักสาน บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 1 | 20,000 | บ้านก๋ายน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมของเยาวชนตำบลเมืองก๋าย | 1.กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา 2.กิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 3.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพกายใจ | 20,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 1 | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 1 | 10,000 | บ้านก๋ายน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 | 5,000 | บ้านเหล่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ บ้านออบ หมู่ที่ 3 | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ บ้านออบ หมู่ที่ 3 | 5,000 | บ้านออบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การจัดกิจกรรมและการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุตำบล เมืองก๋าย | จัดกิจกรรมและการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุตำบลเมืองก๋าย | 20,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 1 | จัดอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 1 | 10,000 | บ้านก๋ายน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านออบ หมู่ที่ 3 | จัดอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านออบ หมู่ที่ 3 | 5,000 | บ้านออบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเมืองก๋าย | จัดอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเมืองก๋าย | 20,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการสานสายใยรักครอบครัว | กิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว | 10,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน | ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน | 20,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาของเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด | จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาของเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด | 20,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.7  แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 2,258,400 | พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 508,800 | พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000 | พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 1.เงินสมทบระดับประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 35,000 | พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนเทศบาลตำบลจอมแจ้งตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ. แม่แตง | บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | เทศบาลตำบลจอมแจ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร | พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ให้มีความรู้และความพร้อม | 20,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเมืองก๋าย | ดำเนินกิจกรรมงานของศูนย์ อปพร. | 50,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ต่าง ๆ | 20,000 | พื้นที่เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการให้ความรู้เท่าทันภัยพิบัติ | จัดอบรมให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยพิบัติและเตรียมการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น | 20,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.1  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน | รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน | 10,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดสร้างวินัยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า | รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดสร้างวินัยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า | 10,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการหมู่บ้านสะอาด | กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี | 30,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านก๋ายน้อย หมู่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านก๋ายน้อย หมู่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด | 20,000 | บ้านก๋ายน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด | 20,000 | บ้านม่อนเงาะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ 4 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ 4 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด | 20,000 | บ้านเหล่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.2  แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย | จัดกิจกรรมทำฝายสะลอน้ำ | 20,000 | พื้นที่เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า | จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า | 20,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | กิจกรรมปลูกป่า | 10,000 | พื้นที่เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปลูกหญ้าแฝก | กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก | 10,000 | พื้นที่เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า บ้านก๋ายน้อย หมู่ 1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า บ้านก๋ายน้อย หมู่ 1 | 5,000 | บ้านก๋ายน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | จัดกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 10,000 | พื้นที่เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมคุณภาพน้ำ | จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การควบคุมคุณภาพน้ำ | 20,000 | พื้นที่เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย | จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | พื้นที่เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ | จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 20,000 | พื้นที่เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | จ้างเหมาทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 1,2,3,4,5 | จ้างเหมาทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 1,2,3,4,5 (หมู่บ้านละ 20,000) | 100,000 | บ้านก๋ายน้อย บ้านเมืองก๋าย บ้านออบ บ้านเหล่า บ้านม่อนเงาะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2568 | การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2568 | 20,000 | ทำการปกครองอำเภอแม่แตง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายร่วมสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 30,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเข้าร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองของอำเภอแม่แตงและจังหวัดเชียงใหม่ | เข้าร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง | 10,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน | จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน | 5,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการประเพณียี่เป็ง หมู่ 1 - 5 ตำบลเมืองก๋าย | จักกิจกรรมประเพณียี่เป็ง | 20,000 | หมู่ 1 - 5 ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการปี๋ใหม่เมือง หมู่ 1 - 5 ตำบลเมืองก๋าย | จัดกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง | 25,000 | หมู่ 1 - 5 ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 10,000 | วัดในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเมืองก๋าย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | ส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | 20,000 | บ้านเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านออบ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | ส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | 10,000 | บ้านออบ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเหล่า ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | ส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | 15,000 | บ้านเหล่า | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านม่อนเงาะ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | ส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | 120,000 | บ้านม่อนเงาะ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | ส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | 10,000 | บ้านก๋ายน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

**************************

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ Big cleaning day (กิจกรรม 5 ส) | ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต. | 5,000 | พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำ สื่อ หรือเผยแพร่รณรงค์ เพื่อป้องกันการทุจริต | สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ | 3,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ | จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ | 10,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองก๋าย | พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 10,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองของบุคลากรอบต.เมืองก๋าย | เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร การปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองของ บุคลากร อบต. เมืองก๋าย | 150,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น | จัดกิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น | 2,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ | 10,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน | 10,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย | ส่งเสริมให้บุคลากร ของ อบต.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | 15,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร | เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร | 20,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการ อบต.พบประชาชน | ออกให้บริการนอกสถานที่และรับฟังปัญหาของประชาชน | 20,000 | พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน | ทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและรับชำระภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย | ให้มีแผนที่ภาษีที่เป็นปัจจุบัน และมีการ จัดเก็บภาษีที่มีระบบ ครอบคลุม ตรวจสอบ ได้และสะดวกรวดเร็ว | 3,000 | พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด | 250,000 | อบต.เมืองก๋าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |